## Sheet1
07项目会议纪要
（企业门户网站/微信）会议纪要（2017-7-7）
一、基本信息
会议名称 | 企业门户网站/微信 | 召集人 | 陈德
会议日期 | 2017-07-07 | 开始时间 | 15:00
会议地点 | 未来之光 | 持续时间 | 半 小时
记录人 | 陈德 | 审核人
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
深度理解网站一期需求，保证顺利进入下阶段概要设计
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
孙小亮：项目总监；陈德：项目经理（后端技术）； 项目团队核心成员：王义飞（后端技术）；贺凯（后端技术）。
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
1、知识库需求分析；2、系统规格说明书。
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
1、陈德：测试人员领取任务后因客观因素移接任务是否经过项目经理？； 2、孙小亮：测试人员领取任务后移接任务直接只派其他测试人员； 3、陈德：前端产品与服务数据维护类目问题 4、孙小亮：采用不同末班维护类目 5、 贺凯：个人知识库的类目是从公共知识库选择的么？ 6、孙小亮：是的 7、贺凯：管理员需要知识审核功能么？ 8、孙小亮：不需要 9、贺凯：线上爬取网页是实时存入数据库还是管理员确定之后存入数据库？ 10、孙小亮：实时存入数据库 11、整个知识库功能要尽量减少管理员的工作量 孙小亮就王义飞询问的有关类目和标签之间的关系、公共类目和私人类目区别以及在线编辑的保存问题进行了解答。
六、会议决议（说明会议结论）
初步项目需求已准备就绪，可以进入概要设计阶段；
七、会议纪要发放范围
报送： 主送： 抄送：
07项目会议纪要
（企业门户网站/微信）会议纪要（2017-7-13）
一、基本信息
会议名称 | 企业门户网站/微信 | 召集人 | 陈德
会议日期 | 2017-07-13 | 开始时间 | 9:40
会议地点 | 未来之光 | 持续时间 | 40分钟
记录人 | 贺凯 | 审核人
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
详细探讨数据库设计和系统概要设计
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
陈德：项目经理（后端技术）； 项目团队核心成员：王义飞（后端技术）；贺凯（后端技术）；顾德高（后端技术）。
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
1、系统概要说明书 2、数据库设计模型图
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
1、贺凯：知识库的表字段是不是太简单了，但又感觉没有什么字段加的 大家帮忙想一下？； 2、顾德高、陈德：可以加一些排序、标记、状态的字段 3、陈德：顾德高负责一下前端的数据绑定，画一下数据库模型图 4、顾德高：好的 5、 贺凯：知识库好像少了评价还有爬取参数的表 6、王义飞：恩恩 下去讨论一下加上去 7、陈德：后台的基础模块大家讨论一下怎么弄 8、贺凯：参考jeesite的权限、角色、部门、用户、字典、日志管理 9、王义飞：我觉得jeesite还是很不错的，可以 10、顾德高：我也觉得没问题 11、概要设计还缺一些基础模块的设计没写，其他基本上完成了
六、会议决议（说明会议结论）
概要设计基本完成，进入搭建框架和数据库表建立阶段；
七、会议纪要发放范围
报送： 主送： 抄送：
07项目会议纪要
（企业门户网站/微信）会议纪要（2017-7-14）
一、基本信息
会议名称 | 企业门户网站/微信 | 召集人 | 陈德
会议日期 | 2017-07-14 | 开始时间 | 9:20
会议地点 | 未来之光 | 持续时间 | 30分钟
记录人 | 贺凯 | 审核人
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
明确技术预研、项目文档的意义
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
孙小亮：项目总监；陈德：项目经理（后端技术）；乔玉(UI设计师) 项目团队核心成员：王义飞（后端技术）；贺凯（后端技术）；黄柯霖（前端技术）；张晓星（前端技术）；罗凡（前端技术）。
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
1、知识库需求分析；2、系统规格说明书。
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
孙小亮：本次开会的目的是要让大家理解到技术预研、项目文档的意义所在。前端主要研究web app技术，做一个龙管家的demo，下午三点钟演示一下。后端使用springBoot+webService做模块化的开发，另外将项目的概要设计文档和详细设计文档完善。大家需要相互配合完成我所交代的工作
六、会议决议（说明会议结论）
协力完成公司企业网站的一期工作
七、会议纪要发放范围
报送： 主送： 抄送：
07项目会议纪要
（企业门户网站/微信）会议纪要（2017-7-21）
一、基本信息
会议名称 | 企业门户网站/微信 | 召集人 | 陈德
会议日期 | 2017-07-21 | 开始时间 | 10:00
会议地点 | 未来之光 | 持续时间 | 40分钟
记录人 | 贺凯 | 审核人
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果）
完成基本功能，开始编写知识库和测试功能代码，讲解如何根据模板生成代码。
三、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
陈德：项目经理（后端技术）； 项目团队核心成员：王义飞（后端技术）；贺凯（后端技术）；顾德高（后端技术）。
四、发放材料（列出会议讨论的所有项目资料）
1.系统详细设计说明书
五、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议）
1、陈德：基础模块基本完成，下面进行知识库和测试功能代码的编写，另外大家有什么问题可以提出来。 2、顾德高：前端模板基本完成了，分页还没有搞定，是前端控制还是后台控制？ 3、陈德：前端传值，后端解析
六、会议决议（说明会议结论）
基础功能基本完成，但是系统框架的问题还没解决。
七、会议纪要发放范围
报送： 主送： 抄送：